## CRT
Estudiantes: | Gutierrez, Loachamin, Nacimba |  |  |  |  | Fecha: 09-06-2024
Profesor: | Ing. Jenny Ruíz |  |  |  |  | Class: 14937
Fecha | Comienzo | Fin | T.Interrup. | Inc. Tiempo | Actividad | Comentarios | C | U
2023-11-27 | 13:00 | 15:00 |  | 2 | Recopilación de Datos | Revisión inicial de requisitos con el cliente. | x | 1
2023-12-04 | 13:00 | 15:00 |  | 2 | Análisis de Requisitos | Se analizan los requisitos recopilados para identificar los objetivos del sistema, las funciones necesarias y lasrestricciones del sistema. | x | 1
2023-12-11 | 13:00 | 15:00 |  | 2 | Análisis de flujo de datos y decisiones | Revisión detallada de requisitos. | x | 2
2023-12-18 | 13:00 | 15:00 |  | 2 | Creación de historias de usuario | Las historias de usuario se escriben en lenguaje natural y se enfocan en el valor que se espera obtener del sistema | x | 1
2023-12-25 | 13:00 | 15:00 |  | 2 | Creación de casos de uso | Los casos de uso se representan mediante diagramas de casos de uso y descripciones de casos de uso | x | 3
2024-01-01 | 13:00 | 15:00 |  | 2 | Diseño de las entradas y salidas de datos | Se enfocó en maximizar la eficiencia de los procesos de carga y descarga de datos | x | 1
2024-01-08 | 13:00 | 16:00 |  | 3 | Diseño de la arquitectura del sistema | Se define la estructura del sistema y se identifican los componentes principales que lo conforman. | x | 1
2024-01-15 | 13:00 | 15:00 |  | 2 | Diseño de la interfaz de usuario | Se define cómo los usuarios interactúan con el sistema y se crea un diseño de la interfaz gráfica de usuario. | x | 5
2024-01-22 | 13:00 | 17:00 |  | 4 | Diseño de la base de datos | Se define la estructura de la base de datos y se identifican las tablas, campos y relaciones necesarias para almacenar la información del sistema. | x | 1
2024-01-29 | 13:00 | 15:00 |  | 2 | Diseño de los componentes del sistema | Se definen los componentes del sistema y se identifican las funciones y responsabilidades de cada uno de ellos. | x | 2
2024-02-05 | 13:00 | 15:00 |  | 2 | Diseño de pruebas | Se definen los casos de prueba necesarios para validar el correcto funcionamiento del sistema y se crea un plan de pruebas. | x | 1
2024-02-12 | 13:00 | 21:00 |  | 8 | Implementación del diseño | Se escribe el código fuente del sistema utilizando el lenguaje de programación seleccionado. | x | 1
2024-02-19 | 13:00 | 15:00 |  | 2 | Creación de casos de prueba | Se realizan pruebas en cada componente del sistema para asegurar que funcionan correctamente. | x | 5
2024-02-26 | 13:00 | 15:00 |  | 2 | Integración | Se combinan los componentes individuales del sistema para formar un sistema completo y se realizan pruebas de integración para asegurar que los componentes funcionan juntos correctamente | x | 1
2024-03-04 | 13:00 | 15:00 |  | 2 | Reporte de errores | Se compiló y documentó un listado detallado de errores recurrentes en la fase de pruebas de integración, incluyendo errores críticos que afectan las operaciones de usuario. | x | 1
2024-03-11 | 13:00 | 17:00 |  | 4 | Documentación | Se crea documentación técnica y de usuario para el sistema. | x | 2

## Diccionario de Actividades
Diccionario de Actividades
Identificador | Descripcion
Tarea 1 | Diagramacion de la base de datos
Tarea 2 | Configuración del Servidor GlassFish
Tarea 3 | Creacion del Proyecto Empresarial en JAVA EE
Tarea 4 | Creacion de la persistencia de datos con EclipseLink JPA
Requisito 1 | El sistema permitirá el registro de datos de los clientes los cuales son: nombre, apellido, dirección, cédula, teléfono de contacto, sexo, peso, talla, tipo de sangre y enfermedades previas (venéreas, hereditarias), presión arterial (sistólica, diastólica, frecuencia cardíaca), funciones orgánicas generales (apetito, sueño, defecación, micción).
Requisito 2 | El sistema será multiusuarios y existirán dos tipos de perfiles: Administrador y usuario normal.
Requisito 3 | Los usuarios serán el personal de la clínica encargados del área de servicios primarios y el médico general y para acceder al sistema, se necesitará el número de usuario y contraseña, y se habilitará las opciones de gestión de usuarios en el sistema lo que permitirá ingresar o eliminar nuevos usuarios.
Requisito 4 | Se generará un registro de las pintas de sangre que se tiene dentro de la clínica con información acerca de su grupo, factor RH, entera, o hemoderivados, fecha de vencimiento, el anticoagulante, situación de bolsa, observaciones, derivados y el lugar en donde se encuentra
Requisito 5 | Se hará el ingreso de la serología en donde está la siguiente información: VDRL, serología para chagas, Hudelson Serología para Toxoplasmosis, P 24 (hiv menor de 7 días), HIV, Hepatitis B (HbsAg), Anti HTVL - HV II, Hepatitis AntiCore, DAI, WENNER inversa, Changas HAI.
Requisito 6 | Se podrá realizar consultas por parte del usuario que está usando el sistema acerca de las pintas de sangre que se tiene en stock por: tipo y factor RH.
Requisito 7 | El sistema contará con un registro de las extracciones que ha tenido un donante, tanto como las complicaciones que haya presentado, el número de veces que ha asistido y observaciones generales, contará con información acerca de la serología que tenga el dador.
Requisito 8 | En caso de ser una transfusión de sangre se guardará la información de la fecha en la que se ingresó al hospital, y cuantas pintas se le otorgaron al paciente.
Requisito 9 | El sistema permitirá desplegar alertas de desabastecimiento de algún tipo de sangre que no se tenga en stock, y desplegará la información de los donadores que están aptos para donar y que tengan el mismo tipo de sangre.
Requisito 10 | El sistema tendrá un reporte de las actividades realizadas de la extracción con los datos de la fecha realizada, el id del banco donde se realizó, numero de bolsa, el grupo y factor de la sangre, la situación actual de la bolsa, el vencimiento que tendrá y el volumen inicial y final.
Requisito 11 | Al ingresar el usuario administrador tal como en el requisito 3, este tendrá las opciones de eliminar, agregar, modificar o mostrar usuarios.
Requisito 12 | El sistema permitirá generar un reporte del stock en el banco de sangre, ingresando parámetros de búsqueda: desde y hasta que fecha buscar, la bolsa, tipo, situación de bolsa, grupo, factor de sangre. Se mostrarán en el reporte los campos de: Id del banco, número de bolsa, extracción, grupo, factor, situación, vencimiento, volumen inicial, volumen final.
Requisito 13 | El sistema deberá generar un reporte de usuarios registrados en el sistema, dando las opciones de buscar por número de empleado, los parámetros que se visualizarán son: número de empleado, ID de clínica, nombre, apellido, contraseña y tipo de empleado.
Requisito 14 | Se mostrarán reportes de clientes, se mostrarán los campos de: CI, nombre, apellido, dirección, teléfono, sexo, tipo de sangre, peso, talla, observaciones, se permitirá también búsquedas por CI del cliente, eliminación de clientes, modificación de campos de clientes.